## КС-2
Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
Код
[21 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
Инвестор | [22 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс) | [24 empty] | 78512818
Заказчик (Генподрядчик) | [5 empty] | ООО "СИТИ РЕСТОРАНТС", 119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 2, ПОМ I КОМ 8, тел. +7 (495) 785-14-00 | [16 empty] | по ОКПО | [5 empty] | ООО "СИТИ РЕСТОРАНТС", 119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 2, ПОМ I КОМ 8, тел. +7 (495) 785-14-00
(организация, адрес, телефон, факс) | [24 empty] | 09948961
Подрядчик (Субподрядчик) | [5 empty] | ООО " НТЦ "СТАРКО", г Москва, Кронштадтский б-р, д 19 к 3, оф 242, тел. +7 (495) 6635042 | [16 empty] | по ОКПО | [6 empty] | ООО " НТЦ "СТАРКО", г Москва, Кронштадтский б-р, д 19 к 3, оф 242, тел. +7 (495) 6635042
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(организация, адрес)
Объект |  | Россия, г. Москва, ул. Хлобыстова, дом 7, помещение ресторана «КФС» | [28 empty] | Россия, г. Москва, ул. Хлобыстова, дом 7, помещение ресторана «КФС»
(наименование) | [18 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[17 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер |  | SK1003-19 | [6 empty] | SK1003-19
[23 empty] | дата |  | 03 | 10 |  | 19
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период | [6 empty] | Вид операции
[15 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ | 1684 |  | 16.12.2019 |  |  | 17.10.2019 |  |  | 16.12.2019
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [10 empty] | 278454,27 | [15 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [9 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [16 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  |  | стоимость, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | [9 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) | [34 empty] | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)
1 | 1 |  |  | Монтаж выносного индикатора/ручного извещателя | [11 empty] | шт |  | 2 |  | 630 |  |  |  | 1260 | [8 empty] | 1 | Монтаж выносного индикатора/ручного извещателя |  | шт
2 | 2 |  |  | Монтаж потолочного громкоговорителя/оповещателя | [11 empty] | шт |  | 6 |  | 819 |  |  |  | 4914 | [8 empty] | 2 | Монтаж потолочного громкоговорителя/оповещателя |  | шт
3 | 3 |  |  | Монтаж извещателя пожарной сигнализации дымового точечного | [11 empty] | шт |  | 28 |  | 819 |  |  |  | 22932 | [8 empty] | 3 | Монтаж извещателя пожарной сигнализации дымового точечного |  | шт
4 | 4 |  |  | Сверление отверстий Ø20 мм в гипсокартонной пеноблочной стене на глубину 200 мм. | [11 empty] | шт |  | 4 |  | 292.32 |  |  |  | 1169.28 | [8 empty] | 4 | Сверление отверстий Ø20 мм в гипсокартонной пеноблочной стене на глубину 200 мм. |  | шт
5 | 5 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 1 кв.мм. | [11 empty] | шт |  | 68 |  | 69.3 |  |  |  | 4712.4 | [8 empty] | 5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 1 кв.мм. |  | шт
6 | 6 |  |  | Монтаж АКБ блока питания АПС | [11 empty] | шт |  | 3 |  | 630 |  |  |  | 1890 | [8 empty] | 6 | Монтаж АКБ блока питания АПС |  | шт
7 | 7 |  |  | Монтаж исполнительного блока АПС | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 1008 |  |  |  | 1008 | [8 empty] | 7 | Монтаж исполнительного блока АПС |  | шт
8 | 8 |  |  | Монтаж блока питания АПС | [11 empty] | шт |  | 3 |  | 1134 |  |  |  | 3402 | [8 empty] | 8 | Монтаж блока питания АПС |  | шт
9 | 9 |  |  | Монтаж блока индикации и управления АПС | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 1386 |  |  |  | 1386 | [8 empty] | 9 | Монтаж блока индикации и управления АПС |  | шт
10 | 10 |  |  | Монтаж пульта управления АПС | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 1386 |  |  |  | 1386 | [8 empty] | 10 | Монтаж пульта управления АПС |  | шт
11 | 11 |  |  | Монтаж ретранслятора АПС | [11 empty] | шт |  | 2 |  | 1386 |  |  |  | 2772 | [8 empty] | 11 | Монтаж ретранслятора АПС |  | шт
12 | 12 |  |  | Прокладка кабельных линий | [11 empty] | м |  | 200 |  | 69.3 |  |  |  | 13860 | [8 empty] | 12 | Прокладка кабельных линий |  | м
13 | 13 |  |  | Трассировка кабелей | [11 empty] | м |  | 200 |  | 12.6 |  |  |  | 2520 | [8 empty] | 13 | Трассировка кабелей |  | м
14 | 14 |  |  | Пусконаладочные работы по системам АПС/СОУЭ | [11 empty] | компл. |  | 1 |  | 14631.5 |  |  |  | 14631.5 | [8 empty] | 14 | Пусконаладочные работы по системам АПС/СОУЭ |  | компл.
15 | 15 |  |  | Программирование систем АПС/СОУЭ | [11 empty] | компл |  | 1 |  | 16560.2 |  |  |  | 16560.2 | [8 empty] | 15 | Программирование систем АПС/СОУЭ |  | компл
16 | 16 |  |  | Исполнительная документация по системам АПС и СОУЭ 3 экз. (разработка + печать) | [11 empty] | компл |  | 1 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | [8 empty] | 16 | Исполнительная документация по системам АПС и СОУЭ 3 экз. (разработка + печать) |  | компл
17 | 17 |  |  | Контроллер сегмента РРОП-И | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 8862.8 |  |  |  | 8862.8 | [8 empty] | 17 | Контроллер сегмента РРОП-И |  | шт
18 | 18 |  |  | Ретранслятор РРОП-М2 | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 5397.08 |  |  |  | 5397.08 | [8 empty] | 18 | Ретранслятор РРОП-М2 |  | шт
19 | 19 |  |  | Блок силовых реле БР4-И исп.1 | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 6038.41 |  |  |  | 6038.41 | [8 empty] | 19 | Блок силовых реле БР4-И исп.1 |  | шт
20 | 20 |  |  | Пульт управления ПС-И | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 7623.22 |  |  |  | 7623.22 | [8 empty] | 20 | Пульт управления ПС-И |  | шт
21 | 21 |  |  | Извещатель пожарный дымовой Аврора-ДР | [11 empty] | шт |  | 25 |  | 2122.4 |  |  |  | 53060 | [8 empty] | 21 | Извещатель пожарный дымовой Аврора-ДР |  | шт
22 | 22 |  |  | Извещатель пожарный тепловой Аврора-ТР | [11 empty] | шт |  | 3 |  | 1967.87 |  |  |  | 5903.61 | [8 empty] | 22 | Извещатель пожарный тепловой Аврора-ТР |  | шт
23 | 23 |  |  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-Р | [11 empty] | шт |  | 2 |  | 3220.36 |  |  |  | 6440.72 | [8 empty] | 23 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-Р |  | шт
24 | 24 |  |  | Блок питания БП 12/0.5А | [11 empty] | шт |  | 3 |  | 3344.89 |  |  |  | 10034.67 | [8 empty] | 24 | Блок питания БП 12/0.5А |  | шт
25 | 25 |  |  | Блок индикации и управления БУ32-И | [11 empty] | шт |  | 1 |  | 10062.92 |  |  |  | 10062.92 | [8 empty] | 25 | Блок индикации и управления БУ32-И |  | шт
26 | 26 |  |  | Оповещатель речевой радиоканальный Орфей-Р | [11 empty] | шт |  | 6 |  | 4144.53 |  |  |  | 24867.18 | [8 empty] | 26 | Оповещатель речевой радиоканальный Орфей-Р |  | шт
27 | 27 |  |  | Держатель для крепления труб д=20, м | [11 empty] | шт |  | 150 |  | 2.55 |  |  |  | 382.5 | [8 empty] | 27 | Держатель для крепления труб д=20, м |  | шт
28 | 28 |  |  | Труба ПВХ гибкая д=20мм, легкая с протяжкой, м | [11 empty] | м |  | 200 |  | 10.2 |  |  |  | 2040 | [8 empty] | 28 | Труба ПВХ гибкая д=20мм, легкая с протяжкой, м |  | м
29 | 29 |  |  | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5, м | [11 empty] | м |  | 110 |  | 25.8 |  |  |  | 2838 | [8 empty] | 29 | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5, м |  | м
30 | 30 |  |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5, м | [11 empty] | м |  | 90 |  | 58 |  |  |  | 5220 | [8 empty] | 30 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5, м |  | м
31 |  |  |  | Крепежные конструкции и матер./расходный материал | [11 empty] | компл |  | 1 |  | 4570 |  |  |  | 4570 | [9 empty] | Крепежные конструкции и матер./расходный материал |  | компл
32 |  |  |  | Накладные и транспортные расходы 4% | [13 empty] | 1 |  | 10709.78 |  |  |  | 10709.78 | [9 empty] | Накладные и транспортные расходы 4%
Итого по разделу: | [23 empty] | 278 454,27
[14 empty] | Сумма НДС |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 46409.05
[14 empty] | Всего по акту |  |  |  | 1118 |  | X |  |  |  | 278454.27
| Сдал |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | [9 empty] | Старцев Александр Игоревич
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | [9 empty] | Яхтанциди Анастасий Александрович
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Note on BJ20: Пользователь: ввносится в кажды документ руками
Note on A30: Пользователь: данные из сметы